## Checklist Reapertura Complejos
Complejo
Fecha de Apertura |  | 2021-02-01
Área | Normal/ COVID-19 | Actividad | Insumos / Proceso | Responsable | Dias Previos | Inicio de la Actividad | Completado Real Fecha | Iniciales Responsable | Comentario
Almacén | Normal | Verificar funcionamiento correcto de equipos (congeladores, refrigeradores) | M.P.O. Dulcería/Candy Bar | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
Almacén | Normal | Verificar inventario existente en almacén general | Formulario para tomas de inventario | SubG DUL | 4 | 2021-01-28
Almacén | Normal | Revisar caducidades de inventario en almacén general | Formulario para tomas de inventario | SubG DUL | 4 | 2021-01-28
Almacén | Normal | Reabastecer con base en stock de reapertura almacenes intermedios | Pedido Sugerido | SubG DUL | 1 | 2021-01-31
Almacén | Normal | Limpieza general de bodegas | Proceso de limpieza según contrato | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
Almacén | Normal | Validación de las caracteristicas organolépticas de los productos e incluso elaborar para verificar su inocuidad. | M.P.O. Dulcería/Candy Bar | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
Almacén | Normal | Calendario de caducidades para tener preparado solicitudes de promociones para los primeros producto a vencer. |  | SubG DUL | 3 | 2021-01-29
Almacén | Normal | Porcionados de productos en almacenes intermedios de dulcería antes de la apertura (lo necesario) | M.P.O. Dulcería/Candy Bar | SubG DUL | 1 | 2021-01-31
Almacén | Normal | Contactos de proveedores por demoras y solicitud anticipada de pedidos en base a semanas de inventario | Pedido Sugerido | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
Almacén | COVID 19 | Mantener inventariados los productos de : Gel sanitizante, quimicos de limpieza, guantes y cubrebocas en todo momento | G. R. Protocolo ante contingencias sanitarias | SubG DUL | 1 | 2021-01-31
Urna | COVID 19 | Marcar en piso con Floor Graphics la fila de urna, mantieniendo la distancia determinada por lautoridades sanitarias al momento de la apertura | M.P.O. Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG SALAS | 2 | 2021-01-30
Urna | COVID 19 | Asegurar Gel Antibacterial en el acceso a las salas | M.P.O. Protocolo de Operación Post COVID-20 | SubG SALAS | 2 | 2021-01-30
Baños | Normal | Limpieza profunda de baños, lavamanos, espejos, mamparas, inodoros, mingitorios | Alpha-HP, Virex II 256, paño amarillo según M.P.O. Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG SALAS | 2 | 2021-01-30
Baños | Normal | Insumos abastecidos y colocados correctamente, papel sanitario, jabón, y en caso de complejos donde no se cuente con secamanos operativo, papel secante. | Papel Sanitario, Jabón, Papel Secante según M.P.O. Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG SALAS | 1 | 2021-01-31
Baños | Normal | Sensores funcionando correctamente | Accionar mecanismo manual o electrónicamente | SubG SALAS | 2 | 2021-01-30
Baños | Normal | Revisar no contar con fugas o daños en tuberias | Accionar mecanismo manual o electrónicamente | SubG SALAS | 2 | 2021-01-30
Baños | Normal | Cambiador de pañales en buen estado sanitizado | Alpha-HP, Virex II 256, paño amarillo según M.P.O. Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG SALAS | 1 | 2021-01-31
Baños | Normal | Lámparas funcionando correctamente con luz uniforme | Encendido de apagador | SubG SALAS | 1 | 2021-01-31
Baños | Normal | Instalacion de fluxometros (si estos fueron retirados) | Llaves correspondientes. | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Baños | Normal | Validación de extractores, limpios y funcionando | Encendido de equipo, verificar funcionamiento. | SubG SALAS | 1 | 2021-01-31
Baños | Normal | Apertura de mamparas | Verificar que el seguro funcione. | SubG SALAS | 1 | 2021-01-31
Baños | Normal | Limpieza profunda de cuartos de aseo sin sarro ni olor a humedad | Alpha-HP, Virex II 256, paño amarillo según M.P.O. Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG SALAS | 2 | 2021-01-30
Baños | Normal | Colocacion de botes de basura | Bolsa negra. | SubG SALAS | 1 | 2021-01-31
Baños | Normal | Disponibilidad de las bitácoras de limpieza de baños entre funciones | Bitácora de limpieza de baños entre funciones | SubG SALAS | 2 | 2021-01-30
Baños | COVID 19 | Distancia en Mingitorios ( Mantener uno y cancelar otro de manera intercalada) | Según M.P.O. Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG SALAS | 2 | 2021-01-30
Cocina | Normal | Bitácoras relacionadas con Manejo Higienico de Alimentos (MHA) actualizadas | M.P.O. Dulcería/Candy Bar o cualquier otra que aplique | SubG DUL | 1 | 2021-01-31
Cocina | Normal | Lavado y sanitizado de utensilios de cocina | M.P.O. Dulcería/Candy Bar, Procedimientos habituales de limpieza pre operativa no documentados | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
Cocina | Normal | Funcionamiento correcto de congeladores y refrigeradores | M.P.O. Dulcería/Candy Bar | SubG DUL | 1 | 2021-01-31
Cocina | COVID 19 | Elaboración de HOT DOGS empapelados de acuerdo a la demanda respetando los tiempos de caducidad de los mismos | M.P.O. Dulcería/Candy Bar | SubG DUL | 1 | 2021-01-31
Cocina | Normal | Que no haya productos o insumos de menor rotación con la fecha de caducidad vencida. | Formulario para tomas de inventario | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
Cocina | Normal | El Subgerente responsable de Dulcería debe solicitar al responsable de almacén los abastecimientos diarios suficientes para la demanda del día pronosticado. | M.P.O. Dulcería/Candy Bar | SubG DUL | 3 | 2021-01-29
Cocina | Normal | Verificar con el proveedor que se realice el saneamiento de las mangueras en la torres de gaseosa para cumplir con las normas vigentes | Solicitar servicio al proveedor | SubG DUL | 5 | 2021-01-27
Cocina | Normal | Revisar que los techos y paredes de la cocina se encuentren limpios y en buen estado de mantenimiento. | M.P.O. Dulcería/Candy Bar | SubG DUL | 3 | 2021-01-29
Cocina | Normal | Filtrado de agua y Fábrica de hielo esten limpias y sanitizadas. | M.P.O. Dulcería/Candy Bar | SubG DUL | 4 | 2021-01-28
Cocina | Normal | Que el complejo cuente con el uso de paños y que esté ubicado uno en cada estación. | M.P.O. Dulcería/Candy Bar, G. O. Uso y Lavado de Paños | SubG DUL | 1 | 2021-01-31
Cocina | Normal | Que la maquina Nescafé se encuentre: Limpios (exterior e interior). En buen estado físico, Funcionando correctamente. | M.P.O. Dulcería/Candy Bar | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
Cocina | Normal | Validar que el rol de trabajo considere los Oficiales de Ventas y Producción de Dulcería/Candy Bar suficientes de acuerdo con la afluencia esperada del día. | M.P.O. Dulcería/Candy Bar | SubG DUL | 3 | 2021-01-29
Cocina | Normal | Los productos deben porcionarse y preelaborarse, lo suficiente para la operación. | M.P.O. Dulcería/Candy Bar | SubG DUL | 1 | 2021-01-31
Cocina | Normal | Revisar la habilitación de cada estación de trabajo. | M.P.O. Dulcería/Candy Bar | SubG DUL | 0 | 2021-02-01
Cocina | Normal | Disponibilidad de sobres de aderezos para panchos | M.P.O. Dulcería/Candy Bar, G. O. de Entrega de Alimentos | SubG DUL | 1 | 2021-01-31
Cocina | Normal | Control de cambios de agua sanitizada de recipiente con paños limpios y cepillo de lavado de manos. | G. O. Uso y Lavado de Paños, G.O. Lavado de Manos | SubG DUL | 1 | 2021-01-31
Cocina | Normal | Limpieza en general de las areas conforme a la tecnica de sanitizado vigente de los utensilios y que las mangueras ya se les haya realizado el saneamiento. | M.P.O. Dulcería/Candy Bar, Procedimientos habituales de limpieza pre operativa no documentados | SubG DUL | 5 | 2021-01-27
Cocina | Normal | Realizar el abastecimiento para tener los insumos para elaboracion de micheladas y otros cockteles | Procedimientos no documentados de barra Salas Gold Class | SubG DUL | 1 | 2021-01-31
Cocina | Normal | Sanitizar toda la cristaleria | Procedimientos no documentados de barra Salas Gold Class | SubG DUL | 1 | 2021-01-31
Cocina | Normal | Limpieza y Sanitizado de mesada | M.P.O. Dulcería/Candy Bar, Procedimientos habituales de limpieza pre operativa no documentados | SubG DUL | 1 | 2021-01-31
Cocina | Normal | Limpieza y Sanitizado de bandejas y cubiertas de policarbonato | M.P.O. Dulcería/Candy Bar, Procedimientos habituales de limpieza pre operativa no documentados | SubG DUL | 1 | 2021-01-31
Cocina | Normal | Revisar funcionamiento de campana y barras de calor | M.P.O. Dulcería/Candy Bar, Procedimientos habituales de limpieza pre operativa no documentados | Resp MTTO | 1 | 2021-01-31
Comunicación | COVID 19 | Colocar la señalización correspondiente a medidas de prevención de contagios (lavado de manos, técnica de estornudo, entre otras) en cada uno de los lugares donde se indique en la GO de Protocolo Operativo Post COVID-19 | De acuerdo a M.P.O. Protocolo de Operación Post COVID-19 | GTE ATTE | 1 | 2021-01-31
Comunicación | COVID 19 | Asegurar la correcta colocación de los materiales de comunicación de acuerdo al Cronograma de Medios. | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | GTE ATTE | 1 | 2021-01-31
Cuarto Cinepolitos | Normal | Comedor limpio y ordenado | Procedimientos habituales no documentados de limpieza pre operativa y operativa, Contrato de empresa de limpieza | GTE ATTE | 2 | 2021-01-30
Cuarto Cinepolitos | Normal | Microondas funcionando correctamente | Revisión por parte del área de mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Cuarto Cinepolitos | Normal | Aclaración de dudas de nómina | Revisión por parte del gerente o gerente asistente | GTE ATTE | 0 | 2021-02-01
Cuarto Cinepolitos | Normal | Realizar limpieza profunda y sin materiales e insumos que no correspondan al área | Procedimientos habituales no documentados de limpieza pre operativa y operativa, Contrato de empresa de limpieza | GTE ATTE | 3 | 2021-01-29
Cuarto Cinepolitos | Normal | Validar el óptimo funcionamiento de los vestidores | Revisión por parte del área de mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Cuarto Cinepolitos | Normal | Contar con lockers funcionando correctamente | Revisión por parte del área de mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Cuarto Cinepolitos | Normal | En caso de contar con toma de agua garantizar el correcto funcionamiento | Revisión por parte del área de mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Cuarto Cinepolitos | COVID 19 | Asegurar tacho con bolsa transparente, identificado para desechos de guantes y tapabocas/barbijos, con aspersor de sanitizante al lado | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | GTE ATTE | 1 | 2021-01-31
Cuarto Cinepolitos | COVID 19 | Contar con Tapete con sanitizante para limpieza de suela de calzado | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | GTE ATTE | 1 | 2021-01-31
Cuarto Cinepolitos | Normal | En caso de contar con baños, validar que se encuentren funcionando correctamente y con los insumos necesarios | Procedimientos habituales no documentados de limpieza pre operativa y operativa, Contrato de empresa de limpieza | GTE ATTE | 2 | 2021-01-30
Dulcería | Normal | Reconexión de POS (CPU, impresora, Pin Pad, Cajones) | M.P.O. Dulcería/Candy Bar | SubG DUL | 3 | 2021-01-29
Dulcería | Normal | Solicitar servicio de sanitizacion de torres de gaseosa | Solicitar servicio al proveedor | SubG DUL | 5 | 2021-01-27
Dulcería | Normal | Revisar funcionamiento de torres fountain, CO2 y abastecidas de hielo | M.P.O. Dulcería/Candy Bar | SubG DUL | 3 | 2021-01-29
Dulcería | Normal | Limpieza y acomodo de vitrinas revisar precios y caducidades. | M.P.O. Dulcería/Candy Bar | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
Dulcería | Normal | Limpieza y sanitizado de recipientes de sweet delight | M.P.O. Dulcería/Candy Bar, Procedimientos habituales de limpieza pre operativa no documentados | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
Dulcería | Normal | Limpieza de unifila y letreros | M.P.O. Dulcería/Candy Bar | SubG DUL | 1 | 2021-01-31
Dulcería | Normal | Limpieza profunda de pochocleras, warmers, vitrinas de pochoclos, pancheras, calentador de panchos, dispensadores de queso | M.P.O. Dulcería/Candy Bar, Procedimientos habituales de limpieza pre operativa no documentados, Contrato de empresa de limpieza | SubG DUL | 1 | 2021-01-31
Dulcería | Normal | Encendido de equipos y pruebas de funcionamiento pochocleras, warmers, vitrinas de pochoclos, pancheras, calentador de panchos, dispensadores de queso, entre otros) | M.P.O. Dulcería/Candy Bar | SubG DUL | 1 | 2021-01-31
Dulcería | Normal | Funcionamiento correcto de freezers y refrigeradores | M.P.O. Dulcería/Candy Bar | SubG DUL | 1 | 2021-01-31
Dulcería | Normal | Limpieza profunda de equipos y herramientas de trabajo | M.P.O. Dulcería/Candy Bar, Procedimientos habituales de limpieza pre operativa no documentados, Contrato de empresa de limpieza | SubG DUL | 1 | 2021-01-31
Dulcería | Normal | Fumigación total de áreas de contacto directo con alimentos | Solicitar servicio al proveedor | SubG DUL | 3 | 2021-01-29
Dulcería | Normal | Verificar inventario existente en almacenes intermedios | M.P.O. Dulcería/Candy Bar, Formulario para toma de inventarios | SubG DUL | 1 | 2021-01-31
Dulcería | Normal | Revisar caducidades de inventario en almacenes intermedios | M.P.O. Dulcería/Candy Bar, Formulario para toma de inventarios | SubG DUL | 1 | 2021-01-31
Dulcería | Normal | Revisar PEPS acomodados correctamente | M.P.O. Dulcería/Candy Bar | SubG DUL | 1 | 2021-01-31
Dulcería | Normal | Insumos abastecidos con caducidades correctas y vigentes | M.P.O. Dulcería/Candy Bar, Formulario para toma de inventarios | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
Dulcería | Normal | Verificar contenido y precios correctos en menus y pantallas vs sistema | Validar precios con María Belén Alvarez y contenido de pantallas con Marketing | GTE/SubG DUL | 2 | 2021-01-30
Dulcería | Normal | Abastecimiento de rollos para impresora fiscal y rollos de posnet | M.P.O. Dulcería/Candy Bar | SubG DUL | 1 | 2021-01-31
Dulcería | Normal | Validación de extractores | M.P.O. Dulcería/Candy Bar, Procedimientos establecidos por mantenimiento | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
Dulcería | COVID 19 | Asegurar el abastecimiento de gel antibacterial para el personal de esta estación | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
Dulcería | COVID 19 | Asegurar que el personal cuente con su tapabocas/barbijo (lavable), limpio y de manera correcta, en caso de que la autoridad sanitaria así lo requiera | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
Dulcería | COVID 19 | Colocar floor graphics en fila para mantener distancia mantieniendo la distancia entre clientes determinada por lautoridades sanitarias al momento de la apertura | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
Dulcería | COVID 19 | Asegurar gel antibacterial en unifila para uso de los clientes | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
Dulcería | COVID 19 | Posicionamiento del Personal en Parejas (Cajero y Despachador de alimentos) | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
Dulcería | COVID 19 | Asegurar el stock de panchos empapelados de acuerdo a la demanda | La producción será determinada de acuerdo al volúmen calculado de asistentes y el Mix de venta de productos, pruebas de Calculador de Producción de Productos Calientes | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
Dulcería | COVID 19 | Contar con sobres de aderezos (Ketchup, Mostaza y Mayonesa) de acuerdo a la demanda | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
Dulcería | COVID 19 | Contar con los porcionados de panceta refrigerados de acuerdo a la demanda | M.P.O. Dulcería/Candy Bar | SubG DUL | 1 | 2021-01-31
Lobby | Normal | Limpieza profunda de lobby y pasillos, incuyendo limpieza y sanitizacion de sillones, mesas y sillas | De acuerdo al Procedimiento No documentado de Limpieza Pre Operativa y contrato con empresa de limpieza | SubG SALAS | 2 | 2021-01-30
Lobby | Normal | Limpieza de paredes, incluyendo limpieza y sanitizacion de carteleras y posteras | De acuerdo al Procedimiento No documentado de Limpieza Pre Operativa y contrato con empresa de limpieza | SubG SALAS | 2 | 2021-01-30
Lobby | Normal | Verificación de luces de lobby y pasillos | M.P.O. Control de Salas | GTE/SubG SALAS | 2 | 2021-01-30
Lobby | Normal | Revisión de cronograma de medios | Correo de Celina Miguens | SubG SALAS | 2 | 2021-01-30
Lobby | COVID 19 | Asegurar Gel Antibacterial en el acceso al cine | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG SALAS | 2 | 2021-01-30
Lobby | COVID 19 | Juegos limpios apagados y con el aviso de fuera de servicio visible al Cliente | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG SALAS | 2 | 2021-01-30
Lobby | COVID 19 | Separación de muebles de lobby para respetar la distancia (2 mts. entre mueble y mueble) | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG SALAS | 2 | 2021-01-30
Mantenimiento | Normal | Subestacion electrica, cuartos y tableros eléctricos, voltajes correctos, condiciones físicas | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Mantenimiento | Normal | Sistema VS incendio. Sin Fugas, pruebas de arranque y paro, selector en automático | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Mantenimiento | Normal | Planta de Emergencia. Condiciones físicas, sin fugas, pruebas de arranque | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Mantenimiento | Normal | CCTV. Condiciones físicas, camaras enfocadas, y grabando. | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Mantenimiento | Normal | Panel de alarmas vs Incendio, Panel funcionando, sin avisos, pruebas de activación, estrobos y bocina | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Mantenimiento | Normal | Extractores. Limpios, revisión de bandas, sin obstáculos de flujo | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Mantenimiento | Normal | Sistema de automatización. Acceso a la plataforma, ajustar horarios, set point, pruebas de arranque | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Mantenimiento | Normal | Sistema de filtrado (Proceso establecido por Mantenimiento) | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Mantenimiento | Normal | Máquina de Hielo (Proceso establecido por Mantenimiento) | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Mantenimiento | Normal | Sistema Hidroneumático. Condiciones físicas, sin fugas, realizar purga para evitar paso de sedimentos (Porceso establecido por Mantenimiento) | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Mantenimiento | Normal | Aires Acondicionados, pruebas de funcionamiento, condiciones fisicas, automatización. Revisión de termostatos en marca Mi Cine. | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 3 | 2021-01-29
Mantenimiento | Normal | Revisión de filtros en sistemas de ventilación (limpios, sin húmedad ni contaminantes) | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Mantenimiento | Normal | Revisión de temperatura (entre 24° y 26° C) y húmedad (entre 50% y 60%) | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 3 | 2021-01-29
Mantenimiento | Normal | Revisión de correcto funcionamiento de escaleras electricas y elevadores | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 3 | 2021-01-29
Mantenimiento | Normal | Correcta iluminación y estado de mtto de Tótem | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 3 | 2021-01-29
Mantenimiento | Normal | Iluminación completa del inmueble | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 3 | 2021-01-29
Mantenimiento | Normal | Iluminación correcta en bodegas y áreas de cinepolitos con sensor de encendido y apagado donde aplique. | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 3 | 2021-01-29
Mantenimiento | Normal | Pruebas de pochcleras asegurando que los motores sigan trabajando correctamente. | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 3 | 2021-01-29
Mantenimiento | Normal | Iluminación correcta de equipos de dulcería(torres de gaseosa,pochocleras, dispensadores de queso, entre otros) | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 3 | 2021-01-29
Mantenimiento | Normal | Revisión de techos limpios y en buen estado, sin obstrucción alguna en canaletas. | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 3 | 2021-01-29
Mantenimiento | Normal | Calibración de Push de lavamanos en baños | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 1 | 2021-01-31
Mantenimiento | Normal | Correcto funcionamiento de sensores en mingitorios e inodoros | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 3 | 2021-01-29
Mantenimiento | Normal | Que no se encuentre tapado ningún mingitorio o inodoro en baños tanto de clientes como para cinepolitos. | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 3 | 2021-01-29
Mantenimiento | Normal | Mamparas y percheros en baños en buen estado | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 3 | 2021-01-29
Mantenimiento | Normal | Correcto mantenimiento de mingitorios, secos | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 3 | 2021-01-29
Mantenimiento | Normal | Extracción en baños funcionando, sin olores desagradables | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 3 | 2021-01-29
Mantenimiento | Normal | Cuartos de mantenimiento limpios, ordenados | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 3 | 2021-01-29
Mantenimiento | Normal | Techo al interior de las salas en buen estado, sin humedad acumulada. | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 3 | 2021-01-29
Mantenimiento | Normal | Iluminación correcta en salas (luz cálida, tívolis, escalones) | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 4 | 2021-01-28
Mantenimiento | Normal | Muebles de boletería, dulcería, islas, en buen estado de mantenimiento posterior a colocar nuevamente los equipos y puntos de venta. | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 3 | 2021-01-29
Mantenimiento | Normal | Posteras externas sin óxido y en buen estado de mantenimiento, con correcta iluminación. | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Mantenimiento | Normal | Prueba de funcionamiento de correo neumatico, donde aplique | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Mantenimiento | Normal | Drenaje en cuartos de lentes y almacenes intermedios (incluyendo depósitos de nadejas y boosters/suplementos) que no se encuentren tapados. | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Mantenimiento | Normal | Revisión de butacas reclinables eléctricas y manuales de VIP | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
MHA | Normal | Verificar que se cuente con insumos de limpieza (stock de trapos, sanitizante) | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19, G.O. Uso y Limpieza de Paños, G.R. Productos Diversey | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
MHA | Normal | Verificar que se cuente con tapabocas/barbijos y guantes. | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
MHA | Normal | Verificar que se cuente con termómetros en los equipos de refrigeración. | M.P.O. Dulcería/Candy Bar, Procedimientos de Almacenes | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
MHA | Normal | Actualización de bitácoras de toma de temperatura | M.P.O. Dulcería/Candy Bar, Procedimientos de Almacenes | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
MHA | Normal | Que los congeladores se encuentren descarchados | M.P.O. Dulcería/Candy Bar, Procedimientos de Almacenes | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
MHA | Normal | Asegurar limpieza profunda de las diferentes áreas. | M.P.O. Dulcería/Candy Bar, Procedimientos no documentados de Limpieza Pre Operativa, Contrato de empresa de limpieza | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
MHA | Normal | Verificar que todos los equipos y utensilios se encuentren limpios y sanitizados. | M.P.O. Dulcería/Candy Bar, Procedimientos no documentados de Limpieza Pre Operativa, Contrato de empresa de limpieza | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
MHA | Normal | Validar que todas las áreas de alimentos cuenten con área de rechazo (tachos con bolsa según regulaciones del territorio o locales) | M.P.O. Dulcería/Candy Bar | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
MHA | Normal | Validar que el almacenamiento de alimentos se encuentre en superficies limpas, no sobre el suelo ni cajas de cartón. | M.P.O. Dulcería/Candy Bar, Procedimientos de Almacenes | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
MHA | Normal | Verificar que se cuente con botes de basura con tapa en las diferentes áreas. | M.P.O. Dulcería/Candy Bar | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
MHA | Normal | Validar que no exista plaga viva o muerta durante los recorridos. | M.P.O. Dulcería/Candy Bar, Procedimientos de Almacenes | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
MHA | Normal | Validar el funcionamiento correcto del equipo de osmosis. | Referencia Guia Operativa de Producto o Equipo sin cambios en Eureka | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
MHA | Normal | Prueba de cloro en cisternas de alimentación de agua de todo el complejo y verificar condiciones (agua estancada, mal olor, etcétera. Reportar cualquier condición fuera de lo normal) | Referencia Guia Operativa de Producto o Equipo sin cambios en Eureka | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
MHA | Normal | Validar el inventario existente sobre todo el que permanece desde el cierre de operaciones. Que tenga fecha de caducidad sin vencer | M.P.O. Dulcería/Candy Bar, Formulario para toma de inventarios | SubG DUL | 2 | 2021-01-30
Nómina | Normal | Entrega y firma de recibos de nominas pasadas | Procedimiento de RRHH | GTE ATTE | 0 | 2021-02-01
Nómina | Normal | Informar al cinepolito su rol de trabajo de la semana | Procedimiento de elaboración de roles | GTE ATTE | 0 | 2021-02-01
Nómina | Normal | Aclaración de dudas de nómina | Procedimiento de RRHH | GTE | 3 | 2021-01-29
Oficina | Normal | Revision de equipos de oficinas | Acta de reapertura del complejo, inventario de activos | GTE | 1 | 2021-01-31
Oficina | Normal | Cargar programacion semanal. | Procedimiento de carga de programación | GTE | 4 | 2021-01-28
Oficina | Normal | Asegurar la limpieza de las oficinas. | Procedimientos no documentados de Limpieza Pre Operativa, Contrato de empresa de limpieza | GTE | 2 | 2021-01-30
Oficina | Normal | Revision de camaras de vigilancia. | Revisión de parte del gerente | GTE | 2 | 2021-01-30
Oficina | Normal | Contar con personal de seguridad | Según contrato con empresa de seguridad | GTE | 1 | 2021-01-31
Oficina | Normal | Revision de servidor encendido. | Revisión de parte del gerente | GTE | 2 | 2021-01-30
P&S | Normal | Funcionamiento de Salas 4Dx Modulos, XE Sonido | M.P.O. Control de Salas, Procedimientos de P&S | Resp P&S | 2 | 2021-01-30
P&S | Normal | Amplificador MDF | Procedimientos de P&S | Resp P&S | 2 | 2021-01-30
P&S | Normal | Casetas y áreas de proyección libres de objetos de otras áreas | Procedimientos de P&S | Resp P&S | 2 | 2021-01-30
P&S | Normal | Contar con los HD y las peliculas enviadas de programación | Procedimientos de P&S | Resp P&S | 2 | 2021-01-30
P&S | Normal | Encedido correcto de cuarto MDF y servidores | Procedimientos de P&S | Resp P&S | 1 | 2021-01-31
P&S | Normal | Habilitación de paquetes aire acondicionado | Procedimientos de P&S | Resp P&S | 2 | 2021-01-30
P&S | Normal | Limpieza de cuarto MDF | Procedimientos de P&S | Resp P&S | 2 | 2021-01-30
P&S | Normal | Encendido de estractores de cada proyector | Procedimientos de P&S | Resp P&S | 1 | 2021-01-31
P&S | Normal | Calibración de Imagen y audio de cada proyector | Procedimientos de P&S | Resp P&S | 2 | 2021-01-30
P&S | Normal | Revisar contenidos, playlist, trailers, publicidad | Procedimientos de P&S | Resp P&S | 2 | 2021-01-30
P&S | Normal | Hacer pruebas de proyeccion | M.P.O. Control de Salas, Procedimientos de P&S | Resp P&S | 2 | 2021-01-30
P&S | Normal | Pruebas de conexión de red, POS, servidores de cada proyector | Procedimientos de P&S | Resp P&S | 2 | 2021-01-30
P&S | Normal | Áreas de proyección ordenadas y libres de polvo | Procedimientos de P&S | Resp P&S | 2 | 2021-01-30
P&S | Normal | Revisión y limpieza de bocinas detrás de las pantallas de cada sala | Procedimientos de P&S | Resp P&S | 2 | 2021-01-30
P&S | Normal | Racks Sonido limpios y pruebas de monitor de audio | Procedimientos de P&S | Resp P&S | 2 | 2021-01-30
P&S | Normal | Revisar sala por sala la automatización y dimmer | Procedimientos de P&S | Resp P&S | 2 | 2021-01-30
P&S | Normal | TMS limpios y con discos duros depurados en contenido acorde a indicaciones del área de programación. | Procedimientos de P&S | Resp P&S | 2 | 2021-01-30
P&S | Normal | Garantizar los filtros de cada proyector limpios y en buen estado de mantenimiento. | Procedimientos de P&S | Resp P&S | 2 | 2021-01-30
P&S | Normal | Proyectores Limpios y funcionando | Procedimientos de P&S | Resp P&S | 2 | 2021-01-30
P&S | Normal | Revisión del SONIDO AMBIENTAL en cada sala y áreas donde aplica. | Procedimientos de P&S | Resp P&S | 2 | 2021-01-30
P&S | Normal | Funcionamiento correcto de masking de cada sala | Procedimientos de P&S | Resp P&S | 2 | 2021-01-30
P&S | Normal | Limpieza profunda con sopladora de los racks y cuartos MDF | Procedimientos de P&S | Resp P&S | 2 | 2021-01-30
P&S | Normal | Encedido y pruebas de antena satelital | Procedimientos de P&S | Resp P&S | 1 | 2021-01-31
P&S | Normal | Encendido y revisar estado de Nobreak de cada proyector | Procedimientos de P&S | Resp P&S | 1 | 2021-01-31
Personal & Salud | Normal | Hacer llegar via telefónica o whatsapp el roster/horario vigente a través de los grupos de cada área | Procedimiento de elaboración de roles | GTE ATTE | 2 | 2021-01-30
Personal & Salud | Normal | Pase de lista de todos los colaboradores | Procedimiento de elaboración de roles | GTE ATTE | 0 | 2021-02-01
Personal & Salud | Normal | Abasto suficiente de toallas de papel y jabon para manos | Formulario para tomas de inventario | SubG DUL | 4 | 2021-01-28
Personal & Salud | COVID 19 | Realizar filtro de salud (Encuesta COVID). Actualizar agenda del personal para que el filtro sea más rápido | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | GTE ATTE | 6 | 2021-01-26
Personal & Salud | COVID 19 | Realizar entrevista física del cinepolito (Pendiente) | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | GTE ATTE | 0 | 2021-02-01
Personal & Salud | COVID 19 | Asegurar Cubrebocas para los cinepolitos en caso de que la autoridad sanitaria lo indique para el inicio de operaciones | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG DUL | 5 | 2021-01-27
Personal & Salud | COVID 19 | Asegurar guantes de polipapel y nitrilo | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19. M.P.O. Dulcería/Candy Bar | SubG DUL | 5 | 2021-01-27
Personal & Salud | COVID 19 | Asegurar caretas para personal que tenga contacto con el cliente y/o prepare alimentos en caso de que la autoridad sanitaria lo indique para el inicio de operaciones | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG DUL | 5 | 2021-01-27
Personal & Salud | COVID 19 | Evaluación de lavado de manos | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19, G. O. Lavado de manos | GTE ATTE | 0 | 2021-02-01
Personal & Salud | COVID 19 | Asegurar suficiente gel antibacterial | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG DUL | 4 | 2021-01-28
Personal & Salud | COVID 19 | Contar con termómetro laser corporalen caso de que la autoridad sanitaria lo indique para el inicio de operaciones | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG BOL | 4 | 2021-01-28
Personal & Salud | COVID 19 | Habilitación de POS respetandola distancia indicada por las autoridades sanitarias (Taquilla y Dulcería) no consecutivos, si no dejando un espacio entre cada uno | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG BOL & DUL | 4 | 2021-01-28
Personal & Salud | COVID 19 | Preparar reunión de Bienvenida a los colaboradores. | Alineación a la agenda que establezca Operaciones Argentina | GTE | 3 | 2021-01-29
Personal & Salud | COVID 19 | Contar con botiquín completo | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | GTE ATTE | 8 | 2021-01-24
Programación | Normal | Tener una semana antes la programacion | Procedimiento de programación | GTE | 5 | 2021-01-27
Programación | Normal | ingestar la pelicula | Procedimiento de programación, Procedimiento de P&S | GTE, Resp P&S | 3 | 2021-01-29
Programación | Normal | apertura de cartelera | Procedimiento de programación | GTE | 3 | 2021-01-29
Programación | Normal | validar kdm | Procedimiento de programación, Procedimiento de P&S | GTE, Resp P&S | 5 | 2021-01-27
Programación | Normal | Revisar la orden de publicidad | Procedimiento de programación, Procedimiento de P&S | Resp P&S | 5 | 2021-01-27
Programación | Normal | Revisar la correcta programación para compra en linea (app y web) | Procedimiento de programación | GTE | 3 | 2021-01-29
Programación | Normal | Revisar horarios competencia | Procedimiento de programación | GTE | 1 | 2021-01-31
Programación | COVID 19 | Asegurar el distanciamiento establecido para el tipo de sala y formato del conjunto en Taquilla, App y Web. | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | GTE | 1 | 2021-01-31
Protección Civil | Normal | Verificar que se cuente con botiquín y utensilios de primeros auxilios | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Protección Civil | Normal | Verificar cuarto de bombas, purgado y limpieza interna de tanques de agua | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 3 | 2021-01-29
Protección Civil | Normal | Correcto funcionamiento de las lámparas de emergencia | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 3 | 2021-01-29
Protección Civil | Normal | Señalética de rutas de evacuación y salidas de emergencia visibles y en buen estado de mantenimiento. | M.P.O. Control de Salas, Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Protección Civil | Normal | Salidas de emergencia sin obstrucción, funcionando correctamente y sin ningún tipo de cadena o candado. | M.P.O. Control de Salas, Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Protección Civil | Normal | Validar inventario y caducidad de extintores. Revisión uno por uno. | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Protección Civil | Normal | Validar que los hidrantes se encuentren con la debida presión de agua, validando uno por uno. | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Protección Civil | Normal | Verificar subestación eléctrica acorde a rutinas operativas de mtto. | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Protección Civil | Normal | Revisar escalones y barandales de cada sala en buen estado de mantenimiento. | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Protección Civil | Normal | Revisar mantenimiento de escaleras de hall de salida y pasillos con antiderrapante y sin grietas que puedan causar una caída. | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Recursos Humanos | Normal | Roles adecuados para la operación previa a la apertura, detallados en Roster/ Horarios | Procedimiento de elaboración de roles | GTE | 3 | 2021-01-29
Recursos Humanos | Normal | Nelclock funcionando correctamente - Validar Huella | Procedimiento de Administración de RRHH | GTE ATTE | 3 | 2021-01-29
Recursos Humanos | COVID 19 | Contar con actualización de Cinepolitos: Con sintomas, Contagiados, y de alto riesgo, usando Cuestionario Montoreo COVID-19 | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | GTE ATTE | 1 | 2021-01-31
Recursos Humanos | COVID 19 | Certificado en los Protocolos COVID 19 | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | GTE ATTE | 1 | 2021-01-31
Salas 4D | Normal | Mangueras de agua y aire | Activar todas las funciones del facility y accionar efecto correspondiente / Salida de agua y aire continuo. | Resp P&S | 3 | 2021-01-29
Salas 4D | Normal | UPS y ventilador | Verificar las conexiones y DIP switch de los equipos en baten 2. | Resp P&S | 2 | 2021-01-30
Salas 4D | Normal | Líneas de agua | Activar todas las funciones del facility y accionar efecto correspondiente / Salida de agua continuo. | Resp P&S | 3 | 2021-01-29
Salas 4D | Normal | Facility Bombas y compresores | Detectar y en su caso reparar fugas. Revisar los cartuchos de aroma. | Resp P&S | 3 | 2021-01-29
Salas 4D | Normal | Tanques Aroma/ Agua/ Aire | Revisar los cartuchos de aroma. Salida de agua y aire continuos. | Resp P&S | 3 | 2021-01-29
Salas 4D | Normal | Botones Agua Módulo = Modulos. | Apego a bitacora de rutina diario/ semanal/ mensual / trimestral 4D, si aplican | Resp P&S | 3 | 2021-01-29
Salas Trad | Normal | Revisar que no haya focos fundidos | M.P.O. Control de Salas | SubG SALAS | 2 | 2021-01-30
Salas Trad | Normal | Limpieza profunda de la sala | Procedimiento de Limpieza pre operativa no documentado, contrato de empresa de limpieza | SubG SALAS | 1 | 2021-01-31
Salas Trad | Normal | Lamparas y tívolis funcionando correctamente | M.P.O. Control de Salas | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Salas Trad | Normal | Lavado de alfombras | Procedimiento de Limpieza pre operativa no documentado, contrato de empresa de limpieza | SubG SALAS | 2 | 2021-01-30
Salas Trad | Normal | Imagen de pantalla y audio correcto | M.P.O. Control de Salas, Procedimientos de P&S | Resp P&S | 1 | 2021-01-31
Salas Trad | Normal | Temperaturas adecuadas | M.P.O. Control de Salas, Procedimientos de Mantenimiento | Resp MTTO | 1 | 2021-01-31
Salas Trad | Normal | Butacas, porta vasos y pasillos en buen estado | M.P.O. Control de Salas, Procedimientos de Mantenimiento | Resp MTTO | 1 | 2021-01-31
Salas Trad | Normal | Salidas de emergencia funcionando correctamente e iluminadas | M.P.O. Control de Salas, Procedimientos de Mantenimiento | Resp MTTO | 1 | 2021-01-31
Salas Gold Class | Normal | Luces Laterales Funcionando | M.P.O. Control de Salas, Procedimientos de Mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Salas Gold Class | Normal | Butacas manuales / eléctricas Revisión al 100% de todas las salas | Según procedimiento establecido por mantenimiento | Resp MTTO | 4 | 2021-01-28
Salas Gold Class | Normal | Botes limpios | M.P.O. Control de Salas | SubG SALAS | 1 | 2021-01-31
Salas Gold Class | Normal | Tivólis (Funcionando) | M.P.O. Control de Salas, Procedimientos de Mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Salas Gold Class | Normal | Letreros y luces de emergencia funcionando | M.P.O. Control de Salas, Procedimientos de Mantenimiento | Resp MTTO | 2 | 2021-01-30
Spyral | Normal | Limpieza de superficies de isla y máquina en donde se tengan resguardadas | Procedimientos de Spyral | SubG DUL | 1 | 2021-01-31
Boletería | Normal | Reconexion de direccionador y funcionamiento de botoneras | M.P.O. Boletería, Procedimientos de mantenimiento | SubG BOL | 1 | 2021-01-31
Boletería | Normal | Colocacion de pantalla con programacion actualizada | M.P.O. Boletería, Procedimientos de programación | SubG BOL | 2 | 2021-01-30
Boletería | Normal | Revision de kits de emergencia botiquin, camilla, silla de ruedas en su sitio | M.P.O. Boletería | SubG BOL | 1 | 2021-01-31
Boletería | Normal | Display de comunicación limpio, actualizado y colocado correctamente | M.P.O. Boletería | SubG BOL | 2 | 2021-01-30
Boletería | Normal | Carpetas actualizadas, tanto las que corresponden a la operación, como la de sinopsis. Esta última no se pondrá a disposición del público | M.P.O. Boletería | SubG BOL | 2 | 2021-01-30
Boletería | Normal | Reconexion de Detector de billetes, Scaner, Pantalla frontal | M.P.O. Boletería | SubG BOL | 1 | 2021-01-31
Boletería | Normal | Revision de escáner lector de códigos de barra | M.P.O. Boletería | SubG BOL | 1 | 2021-01-31
Boletería | Normal | Abastecimiento de rollos termicos | M.P.O. Boletería | SubG BOL | 1 | 2021-01-31
Boletería | Normal | Contar con panel de textlights limpio y operando correctamente | M.P.O. Boletería | SubG BOL | 2 | 2021-01-30
Boletería | Normal | Realizar limpieza profunda de Racks de servidores | M.P.O. Boletería, Procedimientos de TI | Resp TEC | 2 | 2021-01-30
Boletería | Normal | Limpieza profunda de mobiliario, accesorios de operación y postes unifila | M.P.O. Boletería, Procedimientos no documentados de limpieza pre operativa, contrato de empresa de limpieza | SubG BOL | 1 | 2021-01-31
Boletería | Normal | Reconexion de POS | M.P.O. Boletería, Procedimientos de TI | SubG BOL | 2 | 2021-01-30
Boletería | Normal | Limpieza monitores para cartelera | M.P.O. Boletería, Procedimientos no documentados de limpieza pre operativa, contrato de empresa de limpieza | SubG BOL | 1 | 2021-01-31
Boletería | Normal | Limpieza profunda de taquilla automatica validando su correcto funcionamiento con cartelera cargada | M.P.O. Boletería, Procedimientos de TI, Procedimientos no documentados de limpieza pre operativa, contrato de empresa de limpieza | SubG BOL | 1 | 2021-01-31
Boletería | Normal | Contar con cubrebocas de repuesto y gel antibacterial | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG BOL | 1 | 2021-01-31
Boletería | COVID 19 | Asegurar Gel antibacterial en unifila para uso de los clientes | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG BOL | 1 | 2021-01-31
Boletería | COVID 19 | Colocar Floor graphics en la unifila para respetar la distancia determinada por las autoridades sanitarias | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG BOL | 1 | 2021-01-31
Boletería | Normal | Contar con kits de operación completos y boletos manuales del INCAA disponibles | M.P.O. Boletería | SubG BOL | 1 | 2021-01-31
Valores | Normal | Área y equipo completo limpio y funcionando correctamente | M.P.O. Ingresos y Valores | Resp I&V | 2 | 2021-01-30
Valores | Normal | Contador de billetes limpio y funcionando correctamente | M.P.O. Ingresos y Valores | Resp I&V | 3 | 2021-01-29
Valores | Normal | Revisión de sistemas Vista Cash Desk, Talonarios de Brinks | M.P.O. Ingresos y Valores | Resp I&V | 3 | 2021-01-29
Valores | Normal | Caja fuerte segura y completa | M.P.O. Ingresos y Valores | Resp I&V | 2 | 2021-01-30
Valores | Normal | Elaboracion de fondos | M.P.O. Ingresos y Valores | Resp I&V | 2 | 2021-01-30
Valores | Normal | Validación del fondo fijo en sistema VISTA | M.P.O. Ingresos y Valores | Resp I&V | 1 | 2021-01-31
Valores | Normal | Que se cuente con KIT de operación (guantes, gel sanitizante) | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | Resp I&V | 1 | 2021-01-31
Valores | Normal | Solicitud de compra de cambio para Safe, restitución de Petty Cash y Fondo para Diferencias de Caja | M.P.O. Ingresos y Valores | Resp I&V | 4 | 2021-01-28
Valores | Normal | Validar que cajero receptor esté en línea y sin fallas | Procedimiento no documentado de uso de cajero receptor | Resp I&V | 1 | 2021-01-31
Valores | COVID 19 | Contar con los materiales e insumos para la correcta sanitización de la zona de valores | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | Resp I&V | 1 | 2021-01-31
Valores | Normal | usuarios de POS habilitados con contraseñas vigentes | M.P.O. Ingresos y Valores, MPO Alta, Baja y Modificaciones de Usuarios | Resp I&V | 5 | 2021-01-27
Valores | COVID 19 | Certificado en los Protocolos COVID 19 | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | Resp I&V | 1 | 2021-01-31
Parking | Normal | Reconexion de Detector de billetes, Scaner, Computador | Procedimiento de Parking | SubG BOL | 3 | 2021-01-29
Parking | Normal | Revision de escáner lector de códigos de barra | Procedimiento de Parking | SubG BOL | 3 | 2021-01-29
Parking | Normal | Abastecimiento de rollos termicos para Punto de Venta, Posnet y Expendedor de tickets | Procedimiento de Parking | SubG BOL | 1 | 2021-01-31
Parking | Normal | Limpieza profunda de mobiliario, superficies de la caseta y accesorios de operación | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG BOL | 1 | 2021-01-31
Parking | Normal | Limpieza profunda de barrera, expendedor de tickets y conos de tránsito | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG BOL | 1 | 2021-01-31
Parking | Normal | Verificación de funcionamiento del sistema Sic Park | Procedimiento de Parking | SubG BOL | 3 | 2021-01-29
Parking | Normal | Verificación de funcionamiento del Expendedor de Tickets Sic Trans Core | Procedimiento de Parking | SubG BOL | 3 | 2021-01-29
Parking | Normal | Contar con talonarios de venta manual y notas de crédito ante eventual caída de sistema | Procedimiento de Parking | SubG BOL | 1 | 2021-01-31
Parking | COVID 19 | Contar con cubrebocas de repuesto y gel antibacterial | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG BOL | 1 | 2021-01-31
Parking | COVID 19 | Asegurar Gel antibacterial en unifila para uso de los clientes | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG BOL | 1 | 2021-01-31
Parking | COVID 19 | Colocar Floor graphics en la unifila para respetar la distancia determinada por las autoridades sanitarias | De acuerdo a Protocolo de Operación Post COVID-19 | SubG BOL | 1 | 2021-01-31
Formulas:
Inicio de la Actividad = C3-[Dias Previos]
Note on C2: Colocar el nombre del complejo
Note on C3: Colocar la fecha de Inicio de Operaciones
Note on A4: Utilizar el filtro para elegir las áreas que tiene el complejo
Note on B4: Con este filtro se pueden elegir las actividades habituales o exclusivas a causa de la contingencia sanitaria COVID-19
Note on C4: Actividad a ejecutar de acuerdo al área
Note on D4: Insumo o proceso que se tiene para esta actividad
Note on E4: Posición responsable de la actividad
Note on F4: Días previos recomendados para iniciar
Note on G4: Día de inicio de la actividad
Note on H4: Fecha de completado
Note on I4: Iniciales del responsable de la actividad
Note on J4: Comentario de la actividad (Opcional)
Note on C109: Rafael Moros: a que temperatura se refiere? Si es temperatura de sala, el proceso lo tenemos entre 21 y 21 grados Leonardo Ciarlitto: Este punto lo vio Adran con mant de mex. Busca humedad y mayor temperstura para que las conidciones climaticas no sean propicias para el virus. La humedad no la vamos a poder lograr. Tema temperatura habra que definirlo.

## Firmas y Control documental
Revisión 01: 19 de enero de 2.021.
Cancela y sustituye: Checklist Reapertur a Complejos AR-TRA-FT-CRC-00, Publicado el 05 de junio de 2.020.
SUS.Scanton US
Cláusula de Confidencialidad
Este documento y sus anexos contienen información estratégica de negocio, secretos comerciales y en general el know-how de KTR, LLC (“KTR”) y sus empresas filiales, derivados de experiencias comerciales y programas de investigación y desarrollo que han sido compilados para uso exclusivo de empresas filiales con el objetivo de asegurar e incrementar la rentabilidad y beneficio de KTR a largo plazo. El contenido de este documento y sus anexos es estrictamente confidencial y para el uso exclusivo de sus destinatarios.
En este documento y sus anexos tendrá la consideración de “Información Confidencial” toda documentación e información (de tipo económico, financiero, técnico, comercial, estratégico o de otro tipo) proporcionada mediante cualquier forma o medio (oral, escrita o en cualquier soporte) y en cualquier momento, ya sea con anterioridad o posterioridad a la fecha de este documento o sus anexos, que no esté disponible públicamente relativa a KTR o a cualquier sociedad filial y/o persona relacionada con las mismas, incluyendo, sin limitación, información científica, técnica o arquitectónica; información relativa al negocio actual o futuro, experiencia comercial y planes de comercialización, incluyendo, pero no limitada a, información financiera, términos contractuales o información y datos de clientes, diseños, dibujos, programas de computadora y software; costos e información de precios e identificación de personal u otros recursos para su posible uso comercial. En particular, será Información Confidencial toda documentación e información (i) marcada como tal; (ii) identificada por KTR o su personal, ya sea verbal o escrito, como Información Confidencial; (iii) que tenga valor comercial); (iv) que no sea conocida a nivel general en el mercado o la industria; o (v) que por su naturaleza o por las circunstancias en que se produzca la revelación, deba de buena fe estimarse como tal.
Los destinatarios de este documento y sus anexos se obligan a tratar en todo momento la Información Confidencial como secreta y confidencial, por tanto, no comunicarla ni revelarla directa o indirectamente, (verbal o escrita) a persona física o jurídica ajena a KTR sin que medie previa aprobación por escrito de KTR. La revelación, distribución, transmisión electrónica o copia de la Información Confidencial queda estrictamente prohibida. Los destinatarios de este documento y sus anexos acuerdan no duplicar, distribuir o revelar su contenido a través de ningún medio.
AUTORIZACIONES Y FIRMAS
NOMBRE |  | PUESTO | RÚBRICA
Elaboró | Rafael Moros | Consultor Jr. de Procesos Scanton
V.° B.° | Inés Trementino | Gerente de Operaciones Cinépolis Argentna
Autorizó | Iván Hurtado Santoyo | Gerente General Scanton
TABLA DE CAMBIOS
Revisión | Descripción de cambios |  | Fecha
0 | Documento Original |  | 2020-06-05
1 | Incorporación de actividades de verificación del sector de Parking Eliminación de Tríptico |  | 2021-01-19