## PLAN 2017
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [21 empty] | CÓDIGO: SG-M-7
VERSIÓN: 1
|  | PLAN DE TRABAJO 2017 | [21 empty] | FECHA: FEBRERO 2017
LINEAMIENTOS DE LA POLITICA: | COORDINADORA RRHH |  |  | OBJETIVO GENERAL DEL SG-SST: |  | Establecer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, daños a la propiedad e impacto ambiental dando cumplimiento a la normatividad vigente mediante acciones y actividades desarrolladas por la compañía con apoyos de la ARL SURA y de la asegura CORRECOL para ajustar el Programa de Salud Ocupacional al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
CRONOGRAMA: | [6 empty] | PROGRAMADO |  |  |  | EJECUTADO
TEMA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE - EJECUTOR | APOYO | OBSERVACIONES | RECURSOS | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
[6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLANIFICACIÓN
POLITICA DEL SG-SST | Divulgación de la politica SST | GERENTE DE CONJUNTO | SUPERVISOR RRHH / APRENDIZ SENA | Faltan por divulgar: El Limonar, City Plaza, Corporativo | GERENTES POR CONJUNTO Y RRHH |  |  |  |  | 1
POLITICA DE PREVENCION DE SPA *Sustancias Psicoactivas* | Divulgacion de politica de SPA | GERENTE DE CONJUNTO | SUPERVISOR RRHH / APRENDIZ SENA | Faltan por divulgar: El Limonar, City Plaza, Corporativo | GERENTES POR CONJUNTO Y RRHH |  |  |  |  | 1
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | Divulgacion del reglamento actualizado | GERENTE DE CONJUNTO | SUPERVISOR RRHH / APRENDIZ SENA | Faltan por divulgar: El Limonar, City Plaza, Corporativo | GERENTES POR CONJUNTO Y RRHH |  |  |  |  | 1
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO | Divulgacion del reglamento actualizado | GERENTE DE CONJUNTO | SUPERVISOR RRHH / APRENDIZ SENA | Faltan por divulgar: El Limonar, City Plaza, Corporativo | GERENTES POR CONJUNTO Y RRHH |  |  |  |  | 1
OBJETIVOS Y METAS | Diseño de objetivos y metas | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA | Implementados, falta actualización 2017 | GERENTES POR CONJUNTO Y RRHH | 1 | 1
PERFIL SOCIODEMOGRAFICO | Diseño del formato de encuesta | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA | Se emplea la encuesta en DRIVE creada por Andrés Camargo para la recolección de la respectiva infomación del Perfil Sociodemográfico | COMPUTADOR, APRENDIZ SENA SST |  |  |  |  | 1 | 1
| Diligenciamiento de encuesta por conjunto | GERENTE DE CONJUNTO | SUPERVISOR RRHH / APRENDIZ SENA |  | COMPUTADOR, INTERNET | [6 empty] | 1
| Completar matriz del perfil aplicado, según resultados de encuesta en google drive | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA / CORRECOL |  | FORMATO DEL PERFIL SOCIODEMOGRAFICO, INFORMACIÓN CORRECOL - WEB | [8 empty] | 1
| Realizar informe del perfil sociodemografico | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA / CORRECOL |  | Datos encuesta WEB | [8 empty] | 1
DOCUMENTACIÓN | Procedimiento que defina el como y responsables para la conservación de documentos (20 AÑOS) | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA SST | Pendiente creación del documento | GERENTES POR CONJUNTO Y RRHH |  |  |  |  | 1 | 1
DOCUMENTO BASE DEL SG SST | Revision de documento del SG-SST | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA / CORRECOL | Fatan anexos numero: 4, 5, 17, y 18 ( se programa una 2da revisión para mitad de año aproximadamente). | ARL SURA, ENCARGADO SST, ASESORA CORRECOL Y RRHH | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| Procedimiento para control de Enfermedad Laboral | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA / CORRECOL | Es necesario contar con el perfil sociodemografico, los examenes periodicos y el informe de condiciones de salud | INFORMES CONDICIONES DE SALUD, ASESORA CORRECOL Y ENCARGADO SST | [8 empty] | 1
PLAN DE TRABAJO | Actualización de plan de trabajo | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA / CORRECOL | Se actualizó Febrero 2017 | EVALUACION INICIAL AL SG-SST, APRENDIZ SENA Y RRHH |  |  | 1 | 1
| Aprobación del Plan de Trabajo | SUBGERENTE RECURSOS HUMANOS | APRENDIZ SENA SST |  | PLAN DE TRABAJO 2017 |  |  |  |  | 1
| Divulgación de plan de trabajo | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA SST / GERENTES POR CONJUNTOS | Falta aprobación para posterior divulgación con el COPASST y Operaciones | APRENDIZ SENA, , RRHH Y GERENTES POR CONJUNTO |  |  |  |  | 1
EVALUACION DIAGNÓSTICA AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Realizacion de evaluacion al SG SST | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA / ARL SURA | Actualizada 2017 | ARL SURA, RRHH, ENCARGADO SST Y FORMATO DE EVALUACIÓN | 1 | 1
DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD | Solictud de diagnostico de condiciones de salud a la IPS | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA / IPS POR CONJUNTO | Se solicita la información de examenes de ingreso a cada IPS donde se realizan a nivel nacional | TELEFONO (MIN), APRENDIZ SENA |  |  |  |  | 1 | 1
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS | Actualizar matriz de identificacion de peligros | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA / ARL SURA | Acutalizada a 2016 , actualización anual | ENCARGADO SST, TRANSPORTE A CONJUNTOS, GERENTES O RRHH POR CONJUNTO. | [14 empty] | 1
REGISTRO DE AUSENTISMO | Registro del Ausentismo | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA / CORRECOL | Verificación datos con ARL SURA / CORRECOL y CINEPOLIS para 2016 | INFORME DE AUSENTISMO, ASESORA CORRECOL, Aprendiz SENA |  |  |  |  | 1 | 1
| Análisis del Ausentismo | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA / CORRECOL | Verificación datos con ARL SURA / CORRECOL y CINEPOLIS para 2017 | REGISTRO DE AUSENTISMO | [8 empty] | 1
| Planes de acción derivados del Ausentismo | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA / GERENTES POR CONJUNTOS / COPASST | Verificación datos con ARL SURA / CORRECOL y CINEPOLIS para 2018 | REGISTRO Y ANALISIS DE AUSENTISMO | [8 empty] | 1
IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD - MATRIZ | Actualizacion de analisis de vulnerabilidad | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA / ARL SURA | Acutalizada a 2016, en caso de generarse cambios en las instalaciones de cualquier Conjunto se solicitara la actualización. | ENCARGADO SST, ARL SURA Y RRHH | [6 empty] | 1
DEFINICIÓN DE TALENTO HUMANO PARA SST | Designar una persona competente para administrar y desarrollar las actividades y administrar el SG-SST. | ALTA GERENCIA | NO APLICA | Falta aprobación por parte de la alta gerencia | CARTA DE ASIGNACIÓN |  |  |  |  | 1
PLAN DE EMERGENCIAS | Actualizacion de plan de emergencia maestro | COORDINADORA RRHH | ARL SURA | Acutalizada a 2016, en caso de generarse cambios en las instalaciones de cualquier Conjunto se solicitara la actualización. | ENCARGADO SST RRHH Y GERERENTES POR CONJUNTO | [6 empty] | 1
| Divulgación del plan de emergencias Maestro y por conjunto (PON). | GERENTE DE CONJUNTO | SUPERVISOR RRHH / APRENDIZ SENA | Pendiente divulgación a todos lo conjuntos | ENCARGADO SST RRHH Y GERERENTES POR CONJUNTO | [14 empty] | 1
REQUISITOS LEGALES - MATRIZ | Aprobación de la Matriz realizada por abogado con licencia | ALTA DIRECCIÓN | ABOGADO ESPECIALISTA | Pendiente revision y aprobación por parte de abogado especialista | ABOGADO CON LICENCIA PROFESIONAL | [14 empty] | 1
ORGANIGRAMA | Divulgacion de organigrama a conjuntos y corporativo | COORDINADORA RRHH | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | Pendiente divulgación a todos lo conjuntos | APRENDIZ SENA, , RRHH Y GERENTES POR CONJUNTO |  |  |  |  | 1
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES - MANUAL DE FUNCIONES | Divulgar matriz de Roles y Responsabilidades | GERENTE DE CONJUNTO | SUPERVISOR RRHH / APRENDIZ SENA | Pendiente divulgación a todos lo conjuntos | APRENDIZ SENA, , RRHH Y GERENTES POR CONJUNTO | [6 empty] | 1
DESIGNACIÓN DE RECURSOS PARA SST | Cuadro de asignación de recuros, tecnico, fianciero y de personal vs plan de trabajo. | SUBGERENTE RECURSOS HUMANOS | GERENTE DE CONJUNTO | Falta entrega de presupuesto aprobado por la alta gerencia | PRESUPUESTO | [8 empty] | 1
RECURSOS PARA EL SG-SST (humanos, físicos, financieros) - PRESUPUESTO | Comunicar responsabilidades a partes interesadas | SUBGERENTE RECURSOS HUMANOS | NO APLICA | Falta comunicación de responsabilidades a todos lo conjuntos | MANUAL FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. |  |  |  |  | 1
| Cartas de asignación de responsabilidades | SUBGERENTE RECURSOS HUMANOS | NO APLICA | No se han asignado responsables | , GERENTES POR CONJUNTO Y RRHH | [8 empty] | 1
| Elaborar cuadro de control de recursos financieros | SUBGERENTE RECURSOS HUMANOS | NO APLICA | Falta entrega de presupuesto aprobado por la alta gerencia | , RRHH Y ENCARGADO SST (APOYO CONTABLE) | [6 empty] | 1
IMPLEMENTACIÓN
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN | Realizar evaluacion de cumplimiento legal | ALTA DIRECCIÓN | ABOGADO ESPECIALISTA | Verificación del profesional a la matriz legal, para ser aprobada por Alta Gerencia | FORMATO DE EVALUACIÓN, ENCARGADO SST, ARL SURA Y RRHH |  |  |  |  | 1
INDUCCION Y RE-INDUCCION | Aprobar e implementar el plan de induccion y reinduccion | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA SST | Revisión, correción y aprobación por parte de la alta gerencia para ser divulgado e implementado | PLAN DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO. |  |  | 1
PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD | Elaborar cronograma de inspecciones | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA / CORRECOL | Revisión, correción y aprobación por parte de la alta gerencia para ser divulgado e implementado | , ENCARDADO SST (NTC4114) Y APOYO DE ARL SURA |  |  | 1 | 1
| Seguimiento al Cronograma de Inspecciones | COORDINADORA RRHH | SUPERVISOR RRHH / APRENDIZ SENA | Pendiente diseño del Cronograma de Inspecciones | FORMATOS DE INSPECCIÓN, , ENCARDADO SST (NTC44) Y APOYO DE ARL SURA |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO | Desarrollo de campaña a nivel nacional | COORDINADORA RRHH | ARL SURA | Crear programa / verificar documento | ENCARGADO SST, ARL SURA, RRHH Y GERENTES POR CONJUNTO |  |  |  |  | 1
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Reuniones mensuales por Ley, y semestrales de mejora y seguimiento | PRESIDENTE COPASST | SECRETARIO COPASST | Conformado y en labor | INTEGRANTES, CON INTERNET, CRONOGRAMA, ACTAS DE REUNION. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES | Actualización de procedimiento para investigación de incidentes y accidentes | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA SST | Revisión, correción, y aprobación por parte de la alta gerencia para ser divulgado e implementado | APRENDIZ SENA, , RRHH Y ARL SURA |  |  | 1 | 1
| Registro general de Caracterización de accidentes de trabajo | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA SST | Completar 2016 y continuar con caracterización AT (2017) | APRENDIZ SENA, , RRHH Y ARL SURA |  |  | 1 | 1
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Reuniones semestrales de mejora y seguimiento | PRESIDENTE COMITÉ | SECRETARIO COMITÉ | Conformado y en labor | INTEGRANTES, CON INTERNET, CRONOGRAMA, ACTAS DE REUNION. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
BRIGADA DE EMERGENCIAS | Actualizar perfil y reglamento de Brigadistas | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA SST | Revisión, correción, y aprobación por parte de la alta gerencia para ser divulgado e implementado | APRENDIZ SENA, CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN, ACTAS DE CONFORMACIÓN, VOLUNTARIOS Y GERENTES POR CONJUNTO |  |  | 1 | 1
| Plan de capacitación para Brigadas | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA SST | Crear en gúia con Educación para el cuidado de ARL SURA | REGLAMENTO DE BRIGADIERES - ARLSURA |  |  |  |  | 1 | 1
SIMULACROS | Programacion de simulacros anuales en todas las sedes | COORDINADORA RRHH | SUPERVISOR RRHH / APRENDIZ SENA | Crear guía del Simulacro, para aprobación por IDIGER | GUIA DE SIMULACRO | [14 empty] | 1
| Realizar simulacros e informe de los mismos | GERENTE DE CONJUNTO | SUPERVISOR RRHH / APRENDIZ SENA | Anual | [19 empty] | 1
| Seguimiento a informes de los Simulacros | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA | Se realiza en octubre, crear procedimiento a nivel nacional | BRIGADA DE EMERGENCIAS INTEGRAL O ESPECÍFICA Y DOC DE PROCESOS. | [8 empty] | 1
MEDICIONES DE HIGIENE | Necesarias según peligros identificados y valorados en la matriz de peligros | ALTA GERENCIA | PROVEEDOR EXTERNO (PROFESIONAL CON LICENCIA) | Crear las medidas de higiene con base matriz de riesgo | PROFESIONAL CON LICENCIA (ENFOQUE EN EL TIPO DE MEDICIÓN), PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | [10 empty] | 1
MATRIZ DE ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIA | Realizacion de matriz de capacitacion por cargo | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA / CORRECOL | Pendiente, base en Matriz de Capacitación anual y matriz de peligros | RRHH |  |  |  |  | 1 | 1
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO | Realizar PTS para áreas criticas (Trabajo en Alturas / según accidentalidad) | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA / ARL SURA | Crear proceso seguro | MATRIZ DE PELIGROS, CARACTERIZACIÓN AT 2017, INSPECCIONES DE SEGURIDAD. |  |  |  |  | 1 | 1
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS | Incluir estandares de seguridad y salud en el trabajo a los procedimientos operativos | ALTA GERENCIA | GERENTE DE OPERACIONES | Listar los procedimientos a los cuales se realizará estandar Anexar el estandar a los procedimientos | Scanton | [8 empty] | 1
PROGRAMA DE CAPACITACIONES | Realizacion del programa de capacitaciones anual | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA SST / ARL SURA / CORRECOL | Parcialmente diseñado | APRENDIZ SST, ARL SURA, RRHH Y . |  |  | 1 | 1
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | Programa de estilos de vida saludable | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA / CORRECOL | Con las condiciones de salud, CORRECOL crea programa | ENCARGADO SST, DOCUMENTO O RECURSO TÉCNICO E INFORME CONDICIONES DE SALUD | [8 empty] | 1
| Taller estilos de vida saludable | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA / CORRECOL | Se debe dejar evidencia del desarrollo de las mismas en los conjuntos | PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, ENCARGADO SST, CAPACITADOR ARL O APRENDIZ SST, GERENTE POR CONJUNTO Y RRHH | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
PROGRAMA DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS | Divulgación del programa de reporte de incidentes y accidentes de trabajo | GERENTE DE CONJUNTO | SUPERVISOR RRHH / APRENDIZ SENA | Se actualiza y complementa con presentación en diapositivas | APRENDIZ SENA, , ARL SURA (APOYO), RRHH Y GERENTE POR CONJUNTO PARA DIVULGAR | [6 empty] | 1
INSPECCIONES ERGONOMICAS | Realización de inspecciones ergonomicas a puestos operativos | ALTA GERENCIA | (PROVEEDOR EXTERNO) PROFESIONAL CON LICENCIA | Realizados por personal competente con licencia | PROFESIONAL CON LICENCIA (ENFOQUE EN ERGONOMIA), PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MATRIZ DE PELIGROS | [16 empty] | 1
PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS | Socialización e Implementación del programa de pausas a nivel nacional | GERENTES POR CONJUNTO | APRENDIZ SENA SST | Crear programa para posterior divulgación e implementación en todos los conjuntos | ENCARGADO SST, DIAPOSITIVAS O RECURSO TÉCNICO, LISTAS DE ASISTENCIA Y INFORME CONDICIONES DE SALUD |  |  |  |  | 1
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | Verificar con MAXIMO | COORDINADORA RRHH | ARL SURA / CORRECOL | Identificar si cumple con las condiciones de SST | LISTA MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, GUIAS PROVEEDOR, Y ENCARGADO SST | [8 empty] | 1
PROGRAMA DE MANEJO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Incluir criterio para proveedores | RECURSO HUMANO | APRENDIZ SENA SST | Definir criterios para proveedores | COMPUTADOR, APRENDIZ SENA SST | [6 empty] | 1
| Realizar evaluaciones a proveedores y contratistas | ALTA GERENCIA | RECURSO HUMANO | Definir criterios para proveedores | FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | [12 empty] | 1
GESTIÓN TAREAS DE ALTO RIESGO - ESTANDARES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (alturas, confinados, trabajo en caliente, ...) | Crear estandares de seguridad industrial para trabajo en alturas | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA SST / ARL SURA | Apoyo con operaciones para crear e incluir los estandares de seguridad y en todos los procesos de la compañía en general | ENCARGADO SST, ARL SURA Y ASESORA CORRECOL. |  |  |  |  | 1 | 1
EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (ingreso, periódicos, postincapacidad, reintegro, retiro) | Realizar examenes periodicos ocupacionales | SUBGERENTE RECURSOS HUMANOS | IPS POR CONJUNTO | Cronograma por parte de Angie Graciano - pendiente estatus | IPS POR CONJUNTO, POBLACION OBJETO, REGISTRO AFILIACION DE EMPLEADOS A SEGURIDAD SOCIAL. | [6 empty] | 1
RIESGO PSICOSOCIAL (DIAGNOSTICO APLICACIÓN BATERIA Y EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO) | Apliación de bateria e Informe diagnostico | SUBGERENTE RECURSOS HUMANOS | PSICOLOGO EN SST (SE DEBE CONTRATAR) | Ejecución por Subgerente RRHH - pendiente estatus | ENCARGADO SST, ARL SURA Y ASESORA CORRECOL, RRHH | [10 empty] | 1
| Actividad derivada del informe | GERENTES POR CONJUNTO | APRENDIZ SENA SST | Estatus Subgerente RRHH | RRHH ENCARGADO SST, INFROME RIESGO PSICOSOCIAL, LIDER O ENCARGADO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. | [12 empty] | 1
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - SVE | Diseño de SVE necesario según resultados del diagnostico de condiciones de salud | COORDINADORA RRHH | ARL SURA ESPECIALISTA PROFESIONAL | Según resultados de examenes medicos periodicos | ENCARGADO SST CON LICENCIA, INFORME CONDICIONES DE SALUD, ASESORA CORRECOL, ARL SURA Y RRHH | [6 empty] | 1
| Etablecer los criterios tecnicos para la compra de elementos de SST | COORDINADORA RRHH | ARL SURA / CORRECOL | Definir criterios para la compra de EPP | ENCARGADO SST, RRHH Y DOCUMENTO CON CRITERIOS ESTABLECIDOS | 1 | 1
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO | Definir proceso para gestion del cambio | COORDINADORA RRHH | ARL SURA / CORRECOL | Crear proceso Recursos Humanos | ENCAGRADO SST O APRENDIZ SST, . |  |  |  |  | 1 | 1
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | Diseño del programa de gestion ambiental | COORDINADORA RRHH | ARL SURA ESPECIALISTA PROFESIONAL | Diseñar el Programa | ENCARGADO SST, ARL SURA Y ASESORA CORRECOL, | [16 empty] | 1
CURSO DE 50H | Realizacion de curso con el Sena | GERENTES POR CONJUNTO | RECURSO HUMANO | Supervisoras RRHH lo realizaran, depende de la oferta de la entidad | CON INTERNET, POBLACION OBJETO, CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL |  |  |  |  | 1
VERIFICACIÓN
CALCULO DE INDICADORES | Definri las metas de los indicadores de gestion del SG-SST | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA SST / ARL SURA / CORRECOL | Revisión y aprobación por parte de la alta gerencia para ser divulgado e implementado | ENCAGRADO SST, RRHH, , MATRIZ DE INDICADORES. |  |  | 1 | 1
| Hacer seguimiento y analisis de los indicadores | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA SST | Se inicia seguimiento y analisis de los indicadores | INDICADORES DEFINIDOS | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
AUDITORIA INTERNA AL SGSST | Definir el plan de auditorias | SUBGERENTE RECURSOS HUMANOS | ARL SURA | Programado con ARL y Auditor Recursos Humanos | ENCARGADO SST, ARL SURA Y ASESORA CORRECOL. | [14 empty] | 1
| Realizacion de auditorias internas | SUBGERENTE RECURSOS HUMANOS | ARL SURA |  | AUDITOR CAPACITADO, FORMATO PARA AUDITAR | [16 empty] | 1
INFORMES DE INSPECCIONES | Analisis de cumplimiento y efectividad de las medidas o controles propuestos. | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA SST | Salen de las inspecciones realizadas | ENCARGADO SST, INSPECCIONES REALIZADAS, REGISTRO DE PLANES DE ACCIÓN. |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SG-SST | Realizacion de revision por la direccion | ALTA DIRECCIÓN | NO APLICA | Documento gerencial, información ARLSURA, CORRECOL y CINEPOLIS | DISPOSICIÓN GERENCIAL, ARL SURA Y ASESORA CORRECOL (APOYO) | [18 empty] | 1
ACTUAR
IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN DERIVADOS DE LA VERIFICACIÓN (preventivas, correctivas y de mejora) | Realizar cuadro de seguimiento a las acciones preventivas, correctivas y de mejora | COORDINADORA RRHH | APRENDIZ SENA SST / ARL SURA | Información sale de la reunión semestral con el COPASST | ALTA GERENCIA - RRHH | [18 empty] | 1
| Implementar planes de accion de las no conformidades detectadas | ALTA GERENCIA / GERENTES POR CONJUNTO | APRENDIZ SENA SST | Información extraida de la caracterización de accidentabilidad | APRENDIZ SST, RRHH, MATRIZ DE PELIGROS E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES. | [20 empty] | 1
ANALISIS DEL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A METAS | Analisis de cumplimiento de indicadores | ALTA DIRECCIÓN | APRENDIZ SENA SST / ARL SURA | Retroalimentación al SG-SST por parte de la Alta Gerencia | ALTA GERENCIA - RRHH | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Note on F9: Cinepolis3: PARA LOS FALTANTES DE DIVULGACIÓN APLICA FORMATO DE CONSTACIA DE LAS DIVULGACIONES.
Note on B77: Cinepolis3: De acuerdo a la Matriz de Elementos de Protección personal donde se indican los EPP por áreas de trabajo con las específicaciones necesarias.

## PLAN 2018
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [21 empty] | VERSIÓN 1
CÓDIGO: SG-M-7
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL | [21 empty] | FEBRERO 2018
LINEAMIENTOS : | ENCARGADO DE SST |  |  | OBJETIVO GENERAL DEL SG-SST: |  | Establecer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, daños a la propiedad e impacto ambiental dando cumplimiento a la normatividad vigente mediante acciones y actividades desarrolladas por la compañía para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
CRONOGRAMA: | [6 empty] | PROGRAMADO |  |  |  | EJECUTADO
META: |  |  |  | Indicador |  | N° de actividades programadas | [15 empty] | 100% |  | 61.29% |  | NO CUMPLE
N° de actividades ejecutadas
TEMA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE - EJECUTOR | APOYO | OBSERVACIONES | RECURSOS | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | PERIODICIDAD
[6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
DOCUMENTACIÓN
Revisión de Políticas | Verificar cumplimiento | Encargado SST | Supervisor y Gerentes de conjuntos | Verificar divulgacion nacional, registros | Humano |  |  | P | E | [20 empty] | Anual
Plan de trabajo | Realización de plan de trabajo anual por conjunto | Encargado SST | Supervisor y Gerentes de conjuntos | Realizar seguimiento | Humano |  |  |  |  | P | E
Recursos | Realización de acta asiganción de recursos y matriz de prespuesto | Encargado SST | Gerente RRHH | La matriz de presupuesto esta sujeta a cambios y no es camisa de fuerza para la implementación del SG. | Humano, financiero y tecnológico |  |  | P | E
Responsable de SST | Contratación | Gerente RRHH | ARL | Se realiza la contratación y se firma acta de responsabilidades | Humano, financiero y tecnológico |  |  | P | E
Organigrama | Incorporar al organigrama el cargo de SST | Gerente RRHH | Gerencia |  |  |  |  | P | E
Conservación de los documentos | Se revisa el procedimiento existente y la matriz maestra de control | Encargado SST | RRHH | Se genera cambio al procedimiento y modificación de la codificación de los documentos del SG. | Humano |  |  | P | E
Identificación de peligros | Realización del procedimiento y matriz | Encargado SST | ARL | Se realiza el procedimiento, las matrices se encuentran desactualizadas | Humano | [8 empty] | P | E
Condiones de salud | Realizar porcedimiento, verificar profesiograma | Encargado SST | Gerente RRHH | Se realiza el procedimiento, el profesiograma no tiene firma | Humano y financiero |  |  |  |  | P | E
Condiones de salud | Seguimiento de recomendaciones | Encargado SST | Supervisor y Gerentes de conjuntos | Se realiza matriz para seguimiento | Humano, financiero y tecnológico |  |  |  |  | P | E
Condiones de salud | informe | Encargado SST | IPS | solicitar informe de condiciones de salud 2017 | [5 empty] | P | E
Condiones de salud | Perfil sociodemográfico | Supervisor y Gerentes de conjuntos | Encargado SST | Actualización | Humano | [6 empty] | P
Condiones de salud | Medicina laboral | Encargado SST | Supervisor y Gerentes de conjuntos | Seguimiento enfermedades laborales | Humano | [6 empty] | P | E
Plan de trabajo | SG-SST | Encargado SST | Gerente RRHH/ARL | Realización del plan de trabajo anual | Humano, financiero y tecnológico |  |  | P | E
Formación | Procedimiento y plan de capacitación | Encargado SST | Gerente RRHH/ARL | Se realiza el procedimiento y matriz para el plan sin diligenciar | Humano, financiero y tecnológico |  |  | P | E
Formación | Inducciones | Supervisor y Gerentes de conjuntos | Encargado SST | Falta revisión y modificación de la presentación | Humano y tecnológico |  |  | P
Procesos críticos | Procedimientos | Encargado SST | Supervisor y Gerentes de conjuntos |  | Humano, financiero y tecnológico | [6 empty] | P | E
Investigaciones | Procedimiento, formatos, estadísticas | Encargado SST / Supervisores RRHH / Gerentes de conjuntos | Gerente RRHH | Falta información para diligenciamiento de estadisticas, e investigaciones por realizar | Humano, financiero y tecnológico |  |  |  |  | P | E | P | E
Plan de emergencias | Documentos | Encargado SST / Supervisores RRHH / Gerentes de conjuntos | ARL | Desactualizados | Humano, financiero y tecnológico | [18 empty] | P
Mediciones ambientales | informes | Encargado / Gerente RRHH | Gerencia | Mediciones ambientales de iluminación y ruido | Humano, financiero y tecnológico | [20 empty] | P
Inspecciones | Procedimiento y formatos | Encargado SST | Supervisor y Gerentes de conjuntos | Revisar documento y formato para verificar aplicación | Humano | [6 empty] | P | E
inspecciones | Realización y seguimiento | Encargado SST | Supervisor y Gerentes de conjuntos | Realización de inspecciones planeadas y no planeadas | Humano, financiero y tecnológico |  |  |  |  | P | E
Normatividad | Matriz legal | Encargado SST | Gerente RRHH | Verificar y realizar correcciones para firma del abogado | Humano | [8 empty] | P | E
Comunicación | Documento | Encargado SST | Gerente RRHH | Realización | Humano, financiero y tecnológico | [8 empty] | P | E
Evaluación del SG | Revisión | ARL | RRHH | Realización de acciones para cierre de hallazgos | Humano, financiero y tecnológico | [20 empty] | P
Indicadores | Realización de matriz | Encargado SST | Supervisor y Gerentes de conjuntos | No se realiza medición | Humano, financiero y tecnológico |  |  |  |  | P | E
Gestión del cambio | Documento y formato | Encargado SST | Gerente RRHH | verificación y actualización | Humano | [10 empty] | P | E
Adquisiciones | Documento y formato | Gerente de compas | Gerente RRHH | información | Humano | [14 empty] | P
Contratación | Documento de selección de contratistas y proveedores | Gerente de compas | Gerente RRHH / Encargado de SST | Realización | Humano
Contratación | Procedimiento para contratación de personal | Gerente de RRHH | Gerente RRHH / Encargado de SST | Realización | Humano |  |  |  |  | P | E
Auditoría | Procedimiento | Encargado de SST | Gerente RRHH | Realización | Humano
Auditoría | Realización de auditoria | ARL | Gerente RRHH / Encargado de SST | al SG-SST | Humano / tecnológico
Auditoría | Realización de auditoria | Encargado de SST | Gerente RRHH | Conjuntos | Humano, financiero y tecnológico | [10 empty] | P | [9 empty] | P
ACTIVIDADES
Políticas | Acrualización y revisión de políticas | SST/ RH conjunto | Gerente RRHH/ Gerente conjunto | Registro de socialización por conjunto | Humano | [8 empty] | P | E
Recursos | Seguimiento del presupuesto | Gerente RH | Gerente de Región | Diligenciamiento | Humano, tecnológico, financiero | [10 empty] | P | [11 empty] | P
Condiones de salud | Perfil sociodemográfico | Supervisor y Gerentes de conjuntos | Encargado SST | Seguimiento de actualización | Humano, tecnológico |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P
Condiones de salud | Mesa laboral | SST | ARL | Revisión de casos de enfermedad laboral | Humano | [6 empty] | P | E | [14 empty] | P
Condiones de salud | Seguimiento de recomendaciones médicas | SST | RRHH /Gerente por conjunto | Seguimiento y generación de cartas | Humano, tecnológico |  |  |  |  | P | E | P | E | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P
Formación | Seguimiento plan de capacitación | SST | RRHH /Gerente por conjunto | Verificaicón de temas, registros, fotos | Humano, tecnológico | P |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P
Formación | Seguimiento de cursos de altura | SST | RRHH /Gerente por conjunto | Solicitud de cursos | Humano, tecnológico, financiero |  |  |  |  | P | E |  |  |  |  | P | E |  |  |  |  | P | [5 empty] | P
Formación | Seguimiento curso de manipulación de alimentos | SST | RRHH /Gerente por conjunto | Solicitud de cursos | Humano, tecnológico, financiero |  |  |  |  | P | E |  |  |  |  | P | E |  |  |  |  | P | [5 empty] | P
Formación | Estado de actividades ARL | SST | ARL | Plan de trabajo mes con ARL | Humano, tecnológico |  |  | P | E
Formación | Realización de induccion y re inducción | SST | RRHH /Gerente por conjunto | Comparación de ingresos mes, registros y evaluación de conocimientos | Humano, tecnológico | [6 empty] | P
investigaciones | Seguimiento de accidentalidad mes / investigaciones | SST | RRHH /Gerente por conjunto | Registro matriz de accidentalidad | Humano, tecnológico |  |  |  |  | P | E |  |  | P | E
Responsabilidad | Rendición de cuentas | SST | Gerente de RRHH | Informar a la gerencia del estado del SG-SST, accidentalidad e informe por conjunto | Humano, tecnológico |  |  | P | E |  |  | P | E | P | E
Auditoria | Revisión cumplimiento con el SG-SST | SST | ARL | verificación de cumplimiento | Humano, tecnológico | [18 empty] | P
Inspecciones | verificación de inspecciones | SST | RRHH /Gerente por conjunto | Realización de inspecciones, registro por conjunto | Humano, tecnológico | [6 empty] | P | E | P | E | P |  |  |  | P |  |  |  | P
COPASST | Reunión mensual | SST | Todos | realizazción mensual y actas | Humano, tecnológico | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P
Comité de convivencia | Reunión trimestral | Gerencia de RRHH | todos | realizazción trimestral y actas | Humano, tecnológico | P | E |  |  |  |  | P | E |  |  |  |  | P | E |  |  |  |  | P
[6 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | CONSOLIDADO
|  |  | PROGRAMADO MES |  |  | 3 |  | 12 |  | 15 |  | 13 |  | 9 |  | 9 |  | 3 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 5 |  | 8 |  | 93
|  |  | EJECUTADO MES |  |  | 2 |  | 11 |  | 14 |  | 11 |  | 9 |  | 5 |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 57
|  |  | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO |  |  | 66.67% |  | 91.67% |  | 93.33% |  | 84.62% |  | 100% |  | 55.56% |  | 100% |  | 40% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 61.29%
GRAFICA TENDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Note on K48: Ingresos PLAZA CLARO Y VALLEDUPAR